## Produkt-Backlog
Nummer | Thema | Als | möchte ich.. | damit .. | Anmerkung | Priorität | Status | Bewertung | Sprint | Story Points
0 | Backend Vorbereitung | Entwickler | Die Daten zu Objekte verwandeln und die in einem RD speichern. | Kann ich die Daten leicht und strukturiert speichern,laden,bearbeiten. | EntityFramework --> Core, Persistance, WebApi
0
1 | Registrierung | User | Mit meiner Daten registrieren. | Kann ich ein Account erstellen und ab oder -an melden. | Die Daten sind: Vorname,Nachname,Email,Username,Passwort,Klass,Semester
1 | Registrierung | Entwickler | Die Benutzerdaten validieren durch ein LDAP abfrage, sensible Daten sicher speichern. | Mehrfache registration und fremdverwendung vermeiden und Kann der User ein UserAccount anzulegen | Authentikation - Speicherung - Prüfungen -Tokenservice--> im Backend
2 | Login | User | Meine Daten eingeben und einloggen. | Die angebotene Funktionen zuverwenden. | Daten: Username,Passwort
2 | Login | Entwickler | Anmeldedaten einlesen, abfragen, validieren. | Die anmeldung Problemlos durchzuführen. | User Exists ? -- > Registration. Weiter zum Hauptmenü
3 | UI | User | Leicht verwendbar, benutzerfreundliche, schnell und responsive interface. Leicht navigierbar. | Die verwendung gewöhlich zu fühlen. | smooth, elegant, modern, mit return Buttons gut ausgerichtet, übersichtliche Nav-bar
3 | UI | Entwickler | Freundliches und modernes Design, Schnell Ladezeiten, unnötige Elemente vermeiden | Das App attraktive und schön zu wandeln. | Bootstrap, bootswatch, +css design
4 | ModuleRegistration | User | Die für mich relevante Module sehen und an und -abmelden zu können. | Die Moduleanmeldung in der Schule zu vereinfachen. | Ergebnis soll gespeichert werden.
4 | ModuleRegistration | Entwickler | Module Tables zur Listen wandeln,Modulen Filtern, mehrfachauswahl. | Die Moduleanmeldung Funktion funktionsfähig ist. | Kohärent speicherung, Listen mit Checkboxen.
5 | Kolloquienanmeldung | User | Für Kolloq. Leicht anmelden. Die für mich relevante Fächer auswählen zu können. | Die Anmeldung für den AV weiterleiten und akzeptieren zu lassen. | Ergebnis soll gespeichert werden.
5 | Kolloquienanmeldung | Entwickler | Module Tables zur Listen wandeln,Modulen Filtern, mehrfachauswahl. | Die Moduleanmeldung Funktion funktionsfähig ist.
6 | Meine Daten | User | Die registrierte Daten leicht ändern. | werden die Fehler beim Registration leicht ausbessert.
6 | Meine Daten | Entwickler | Gespeicherte Datensätzte von DB ausholen, anzuzeigen, editieren also updaten zu lassen. | Wir die Datenbank immer up to date.
7 | Userverwaltung | User / Admin | Die für mich relevante Funktionen verwenden, sehen. | kann der Admin z.B. nur die Statistiken aufrufen.
7 | Userverwaltung | Entwickler | 2 Gut unterscheidbare Role zu implementieren | Kann der Admin spezielle Rechte, Funktionen erreichen.
8 | Statistiken | Admin | Die gespeicherte anmeldungen aufliste anschauen zu können. Druckfunktion. | Können die Daten ausgewertet werden.
8 | Statistiken | Entwickler | Alle Daten zusammenfassen und übersichtliche Weise anzuzeigen. Gruppierungen erlauben. | können schöne statistische Dokumente erstellt werden.

## Sprint-Backlog
AGILES PROJEKT
Sprints
Nummer | Bezeichnung | Aufgabenname | Feature-Typ | Gefährdet | Start | Ende | Status | Kommentare
| Backend Vorbereitung |  |  |  | 02.11.2021. | 31.02.2022. | Begonnen
1 | Backend Grundaufbau
| Sprint 1 |  |  | 2014-06-02 | 2014-06-16
| Feature 1 | Sicherheit |  | 2014-06-02 | 2014-06-02 | Beendet
| Aufgabe 1 |  |  | 2014-06-02 | 2014-06-02
| Feature 2 |  |  | 2014-06-02 | 2014-06-05 | Beendet
| Aufgabe 1 |  |  | 2014-06-02 | 2014-06-05
| Aufgabe 2 |  |  | 2014-06-02 | 2014-06-05
| Feature 3 | Account Management | TRUE | 2014-06-02 | 2014-06-16 | Beendet
| Aufgabe 1 |  |  | 2014-06-02 | 2014-06-05
| Aufgabe 2 |  |  | 2014-06-03 | 2014-06-10
| Aufgabe 3 |  |  | 2014-06-04 | 2014-06-16
| Feature 4 |  |  | 2014-06-03 | 2014-06-13 | Beendet
| Aufgabe 1 |  |  | 2014-06-03 | 2014-06-06
| Aufgabe 2 |  |  | 2014-06-03 | 2014-06-09
| Aufgabe 3 |  |  | 2014-06-03 | 2014-06-13
| Feature 5 |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-12 | Beendet
| Aufgabe 1 |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-12
| Feature 6 | Sicherheit |  | 2014-06-03 | 2014-06-09 | Beendet
| Aufgabe 1 |  |  | 2014-06-03 | 2014-06-06
| Aufgabe 2 |  |  | 2014-06-03 | 2014-06-09
| Feature 7 |  |  | 2014-06-02 | 2014-06-09 | Beendet
| Aufgabe 1 |  |  | 2014-06-02 | 2014-06-09
| Feature 8 |  |  | 2014-06-07 | 2014-06-11 | Beendet
| Aufgabe 1 |  |  | 2014-06-07 | 2014-06-11
| Feature 9 |  |  | 2014-06-04 | 2014-06-11 | Beendet
| Aufgabe 1 |  |  | 2014-06-04 | 2014-06-11
| Feature 10 | Wartung | TRUE | 2014-06-05 | 2014-06-12 | Beendet
| Aufgabe 1 |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-10
| Aufgabe 2 |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-09
| Aufgabe 3 |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-09
| Aufgabe 4 |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-12
| Bug 1 |  |  | 2014-06-03 | 2014-06-03 | Beendet
| Bug 2 |  |  | 2014-06-04 | 2014-06-04 | Beendet
| Sprint 2 |  |  | 2014-06-17 | 2014-06-23
| Feature 11 |  |  | 2014-06-17 | 2014-06-23 | Beendet
| Feature 12 | Wartung | TRUE | 2014-06-17 | 2014-06-17 | In Arbeit
| Feature 13 |  |  | 2014-06-17 | 2014-06-17
| Sprint 3 |  |  | 2014-06-24 | 2014-06-24
| Feature 1 |  |  | 2014-06-24 | 2014-06-24
| Feature 2 |  |  | 2014-06-24 | 2014-06-24
| Feature 3 |  |  | 2014-06-24 | 2014-06-24
| Feature 3 |  |  | 2014-06-24 | 2014-06-24
| Sprint 4 |  |  | 2014-06-25 | 2014-07-03
| Feature 1 |  |  | 2014-06-25 | 2014-07-02
| Feature 2 |  |  | 2014-06-25 | 2014-07-03
1.1 | Core | Entitäten und Contracts erstellen | Speicherung | sehr schwach | 02.11.2021. | 14.11.2021. | Fertig | Table Entitäten nach ERD Konzept erstellen. Validation Annotations hinzufügen. Interfaces für Repositories erzeugen. DTO Verzeichnis erstellen.
| Feature 13 |  |  |  |  | Nicht begonnen
| Feature 14 |  |  |  |  | Nicht begonnen
1.2 | Persistance | Datacontext, Repositories und UnitOfWork -->DI | Speicherung Provider | schwach | 14.11.2021. | 24.11.2021. | Fertig | DataContext mit DbSets erstellen. Repositories nach Interfaces erstellen, erben. UnitOfWork fasst die Repos zusammen. Dependenci Injektion erstellen.
1.5 | WebApi | Controllers erstellen und Configuration | WebApi fähig machen | schwach | 15.12.2021. | 24.12.2021. | Fertig | Verschieden Controllers nach verschiedene Tätigkeiten. Startup configurieren. Services Injektieren, registrieren.
1.6 | Sicherheit | JWT Authentication | Datensicherung | mittelmäßig | 20.12.2021. | 24.12.2021. | Fertig | Logik von JWT Authentication implementieren. Tokenservice erstellen.
1.6 | Sicherheit | JWT Authorization | Datensicherung | mittelmäßig | 20.12.2021. | 24.12.2021. | Begonnen | Logik von JWT Authorization implementieren. Role Based Authorization.
1.3 | Persistance.Test | Persistance.UnitTests | Arbeitsweise | mittelmäßig | 24.12.2021. | 30.12.2021. | Nicht begonnen | Repositorie Methoden mit UnitTest testen. Die Datenmenge, Datentypem müssen stimmen.
1.4 | Utilities | Hilfsmethoden erstellen | Fremde Daten verwenden | schwach | 24.12.2021. | 30.12.2021. | Fertig | Methoden für Dateneinlesung sichern. Von Csv oder Xml.
1.7 | LDAP | Authorization durch LDAP | Authorization | überwiegend | 01.01.2022 | 10.01.2022. | Nicht begonnen | Der Schulserver müss jede Registration authorizieren.
| Frontend Vorbereitung |  |  |  | 01.03.2022. | 30.05.2022. | Nicht begonnen
2 | Frontend Grundaufbau
2.1 | Services | HTTP Services | Datatransfer | schwach | 01.03.2022 | 08.03.2022. | Nicht begonnen | Für jede Arbeitsgruppe/Tätigkeitgruppe ist eine andere Service verantwortlich wie bei Repositories. Services greifen auf die Url von Backend-WebApi
2.2 | Registration | Register Component | Registration, Speicherung | mittelmäßig | 09.03.2022. | 15.03.2022. | Nicht begonnen | Funktion in einer andere Komponent auslagern. Routing erstellen. Design und Layout einheitlich strukturieren.
2.3 | Anmeldung | LogIn Component | Role Verwaltung | relativ stark | 16.03.2022. | 22.03.2022. | Nicht begonnen
2.4 | Index | Home Component | Navigation | mittelmäßig | 23.03.2022. | 31.03.2022. | Nicht begonnen
2.5 | Moduleanmeldung | Modules Component | Hauptfunktion - Registration | stark | 01.04.2022. | 11.04.2022. | Nicht begonnen
2.6 | Kolloquienanmeldung | Kolloquien Component | Hauptfunktion - Registration | stark | 12.04.2022 | 22.04.2022. | Nicht begonnen
2.7 | Meine Daten / Profil | Profil Component | Datenänderung | mittelmäßig | 23.04.2022. | 30.04.2022 | Nicht begonnen
2.8 | Statistiken | Statistik Component | Zusammenfassung | stark | 01.05.2022. | 30.05.2022 | Nicht begonnen
| Webhosting Vorbereitung | N/A | N/A | N/A | 01.06.2022. | 01.07.2022. | Nicht begonnen
3 | Hosting Grundaufbau
3.1 | Azure | Subscription erstellen, einstellungen anpassen | Online service | mittelmäßig | 01.06.2022. | 08.06.2022. | Nicht begonnen
3.2 | Implementation | Upload Backend und Frontend | Auslagerung im Cloud | mittelmäßig | 09.06.2022. | 19.06.2022. | Nicht begonnen
3.3 | Testing | TestPhase | Verschiede Tests | relativ stark | 29.06.2022. | 1.07.2022. | Nicht begonnen